## Sheet1
缅甸车辆管理系统计划排期
模块 | 描述 | 工作量(人/天) | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 开发人员 | 进度
登记中心
临时驾驶证登记 | 新增临时驾驶证,临时驾驶证编号生成规则:lsjs+年月日时分秒+8位顺序号。包括字段:姓名，性别，出生日期，民族，现住址，原住址，准驾车型，考核员，考核日期，有效期，照片 | 0.5 | 2018-09-13 | 2018-09-13
驾驶证登记 | 新增驾驶证,驾驶证编号生成规则:zsjs+年月日时分秒+8位顺序号。字段：驾驶证编号，身份证号码，姓名，性别，出生日期，地区，住址，单位，准驾车型，初次领证日期，有效期限，照片 | 0.5 | 2018-09-14 | 2018-09-16
临时行驶证登记 | 新增临时行驶证,临时行驶证编号生成规则:zsxs+年月日时分秒+8位顺序号。字段：车主姓名，性别，出生日期，住址，车型，行驶地区，准驾车型，临时车牌号，发动机号，车架号，核定载客，核定载货，有效期，照片，厂牌型号 | 0.5 | 2018-09-14 | 2018-09-16
行驶证登记 | 新增行驶证,行驶证编号生成规则:zsxs+年月日时分秒+8位顺序号。字段:车主姓名，原籍，现住址，地区，车牌号，车辆类型，发动机号，车架号，车辆颜色，核定载客，出厂日期，发证日期，照片 | 0.5 | 2018-09-14 | 2018-09-16
驾驶证管理
驾驶证查询 | 根据查询条件进行查询，打印 | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18
临时驾驶证查询 | 根据查询条件进行查询，打印 | 2 | 2018-09-19 | 2018-09-20
行驶证管理
行驶证查询 | 根据查询条件进行查询，打印 | 2 | 2018-09-21 | 2018-09-22
临时行驶证查询 | 根据查询条件进行查询，打印 | 2 | 2018-09-23 | 2018-09-24
车牌号管理
临时车牌号
正式车牌号
事故管理
交通事故登记 | 字段:事故时间，事故地点，甲方当事人，住址，乙方当事人，住址，事故描述，责任认定，调解单位，绘图记录，调解时间，事故调解员，图片 | 0.5 | 2018-09-25 | 2018-09-25
交通事故查询 |  | 1 | 2018-09-26 | 2018-09-26
消防管理
消防事故登记 | 字段:事故时间，事故地点，事故描述，出警车辆，出警时间，处理结果，图片 | 0.5 | 2018-09-27 | 2018-09-27
消防事故查询 |  | 1 | 2018-09-28 | 2018-09-28
消防设备登记 | 设备名称，设备型号，设备数量，安装地址，用途描述，安装时间，责任人，照片 | 0.5 | 2018-09-29 | 2018-09-29
消防设备查询 |  | 1 | 2018-09-30 | 2018-09-30
统计分析
| 总工时: | 14.5